扬州市江都区选举委员会文件

扬江选发〔2016〕2号

关于全区区镇两级人民代表大会

换届选举工作的实施意见

各镇，区各有关单位，各驻江单位：

根据省委、市委关于市县乡三级人大换届工作的部署和省、市人大常委会的有关决定，以及区十五届人大常委会第三十六次会议《关于扬州市江都区区镇两级人民代表大会换届选举问题的决定》精神，我区区、镇两级人民代表大会换届选举工作从今年10月上旬启动，2017年1月底前完成。为了切实搞好这次换届选举工作，确保各项工作的顺利进行，提出实施意见如下：

一、关于换届选举的指导思想问题

这次全区区、镇两级人大换届选举，要高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，围绕协调推进“四个全面”战略布局，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持和完善人民代表大会制度，为加强区、镇政权建设、提高党的执政能力、建设“强富美高”新江都打下坚实的基础。

二、关于选举日期问题

根据选举工作的总体部署，为了使各地各单位及早制定好选举工作计划，特别是搞好选民登记和投票选举等工作，经研究确定：2016年12月15日（农历十一月十七日，星期四）为全区区、镇两级人民代表大会代表选举日。根据这个选举日的时间，凡在1998年12月15日（农历戊寅年十月二十七日，当年属虎）之前（含当天）出生的人，即年满十八周岁，为选民登记的对象。

三、关于选举的方法步骤问题

根据省、市统一部署，结合我区实际情况，具体时间安排是：10月上旬全面部署并在全区范围内展开，大体用三个多月的时间，于2016年12月20日前选出新的一届区、镇两级人大代表，于2017年1月上旬开好各镇新一届人大一次会议，2017年1月中旬开好区十六届人大一次会议，并依法选举产生新一届扬州市人大代表。整个换届选举工作大体分为六个阶段进行：

第一，准备阶段（10月上旬至10月31日）。这个阶段的主要工作是，⑴在调查研究基础上，抓紧制定选举工作具体方案；⑵层层组建选举机构；⑶编印有关选举材料，印制选民登记表、选民证等；⑷根据需要调整和划分选区（按照每个选区选举1至3名代表、各选区每一代表所代表的人口数与本行政区域内每一代表所代表的平均人口数之间相差的幅度一般不超过30%）。同时，为了便于区、镇两级人大代表同步换届选举，选区的划分要尽量使每个区人大代表选区包含几个镇人大代表选区。严格按法律规定分配各选区的代表名额；召开部署会议以及培训选举业务骨干。

第二，宣传发动和选民登记核对阶段（11月1日至11月24日）。这个阶段的主要工作是，在充分宣传发动的基础上，重点搞好选民登记核对工作，这是换届选举工作的基础，也是一项政治性、法律性很强的工作，必须做到：

1、认真搞好思想发动。要结合选民登记和核对工作，充分利用江都日报、广播、电视、互联网等新闻媒体和各种会议、各种形式进行宣传，形成一定的宣传教育声势。

2、认真进行选民登记、核对工作。由区选举委员会统一发布选民登记公告，对选民登记的时间、方法和注意事项等提出要求，具体操作按照区选举委员会制定的选民登记的具体办法进行。根据选举法第二十六条关于“选民登记按选区进行，经登记确认的选民资格长期有效”的规定，这次选举，对最近一次换届选举选民登记册，由各选区认真进行校正核实，分别不同情况，予以补登或除名，做到不漏、不错、不重，保证每一个有选举权的人都能依法参加选举。要采取多种形式、多种途径积极主动地做好选民登记工作，着力推进选民登记的信息化工作，充分利用计算机网络进行处理和比对，提高选民登记的效率和准确性，解决流动人口、人户分离等选民登记中的有关问题。要通过新闻媒体广泛宣传、发布选民登记公告、设立选民登记站等方式，发动选民自行登记。要特别注意保障流动人口的选举权利，按照有关规定，认真组织流动人口参加选举活动。在核对阶段，要重点把“四种人”的情况和数字搞准，即：依法剥夺政治权利的人；依法停止行使选举权利的人；无法行使选举权利的人；长期外出下落不明的人。

3、公布选民名单。各选区在选举日的二十日以前（11月24日前），公布选民名单，并填好选民证。选民名单登记核对无误后，根据各地、各系统、各单位的具体情况，编好选民小组。在选举日前，对选民名单还要进行复查，对新迁入、迁出和死亡的选民，应予补登或除名，公布选民补正榜。

第三，提名推荐和协商确定代表候选人阶段（11月25日至12月7日）。这个阶段的主要工作是，依法组织动员广大选民积极参与提名推荐代表候选人，民主协商确定正式代表候选人,具体可分为以下三个步骤进行：

1、以选民小组为单位，组织选民学习有关法律和文件精神，明确代表候选人的条件，以及本选区推荐的候选人人数和方法等。

2、广泛提名推荐代表候选人。各选区选民十人以上联名和各政党、人民团体联合或单独推荐代表候选人，由选举委员会汇总各方面提名推荐的代表候选人名单，按选区以姓氏笔划为序，在选举日十五日以前(11月29日前)向选民公布。同时，选区要把代表候选人的姓名、性别、年龄、民族、文化程度、工作单位、职务等基本情况向各选民小组介绍。

3、充分讨论、协商并确定正式代表候选人。代表候选人名单公布后，由选举委员会组织各选区的选民小组充分讨论、协商，坚持“三上三下”的做法,根据较多数选民的意见，确定正式代表候选人名单。如果对正式代表候选人不能形成较为一致意见的，可以按照省选举实施细则规定的程序进行预选，并根据预选时得票多少的顺序，确定正式代表候选人名单（正式代表候选人名额应多于应选代表名额的三分之一至一倍），并在选举日的七日以前（12月7日前）张榜公布。

第四，组织介绍代表候选人情况阶段（12月8日至12月14日）。这个阶段的主要工作是，由选举委员会采用多种方式向选民宣传介绍正式代表候选人的情况。宣传介绍内容要充实，方法要多样。要认真组织召开各个选区代表候选人与选民见面会，使每位代表候选人都能与选民见面并回答选民提出的问题，进一步扩大选民的知情权。介绍代表候选人必须坚持由选举委员会统一组织，使介绍代表候选人的工作有组织、有程序地进行。在这方面，要注意防止出现代表候选人单独开展自我宣传等活动，一旦出现要采取有效措施，予以劝说和制止。

第五，投票选举代表阶段（12月15日至12月19日）。这个阶段的主要工作是，充分做好投票选举的各项准备工作，认真组织选民投票选举代表。这一阶段是选举工作最重要的阶段，思想上要更加重视，精力上要相对集中，工作上要精心组织，力争达到选举一次成功。

1、充分做好投票选举代表的各项准备工作。即：进一步核实参选人数，落实外出选民的委托投票人，公布选民名单补正榜；公布投票选举的具体时间、地点、方法，印制选票（候选人应当按姓氏笔划为序排列），准备票箱和流动票箱以及流动票箱投票登记册；发好选民证；培训主持投票站和选举大会的负责人和监计票人员以及负责流动票箱的选举工作人员（至少1名）、监票人员（2名）；布置选举会场或投票站等。选民小组要开好会议，使选民明确所在的选区应选代表名额、差额人数，以及投票的方法和委托代投的规定等。

2、认真组织选民投票选举代表。各选区的投票选举一般在选举日起的五日内（12月15日至12月19日）进行。选举的形式坚持以设立投票站、召开选举大会为主。少数因故不能参加选举大会或投票站投票的选民，有的可以依法委托其他选民代为投票（可以通过信函、传真等方式进行委托，每一选民接受的委托不得超过三人），有的可以在选举机构组织的流动票箱投票，在流动票箱投票的选民须在流动票箱投票登记册上签名或盖章。在选民投票选举时，应当设有秘密写票处。在选举过程中，一定要严格执行法律程序，注意规范领票、发票、划票、投票和计票等选举的程序，切实维护选举的秩序，以防违法行为发生。投票结果应于该选区投票结束的当日或次日向本选区选民公布，并分别上报区、镇选举委员会审核。经区、镇选举委员会根据有关法律确认有效后，张榜公布当选代表名单。

第六，准备和召开新一届区、镇人大一次会议阶段（2016年12月20日至2017年1月31日）。这个阶段的主要工作是，在及时做好代表资格审查、起草好会议文件和做好会务准备等工作的基础上，精心开好新一届人大一次会议。特别是在人代会前，要抓紧新一届代表的学习培训，组织代表学习有关法律法规，帮助他们提高履职能力。区十六届人民代表大会第一次会议要在2017年1月中旬开好。会议要听取和审议“一府两院”和区人大常委会等工作报告,审查批准国民经济社会发展计划和财政预算以及执行情况的报告,依法选举区人民代表大会常务委员会组成人员，选举区长、副区长，区法院院长、区检察院检察长，选举扬州市新一届人大代表，以及讨论决定其他重大事项等。各镇新一届人民代表大会第一次会议要在2017年1月上旬开好，会议要听取和审议政府和人大主席团工作报告，审查和批准财政预算和预算执行情况的报告，并依法选举各镇人民代表大会主席、副主席，镇长、副镇长，以及讨论决定其他事项等。

选出新的一届区、镇两级人大代表和召开新一届区、镇人民代表大会第一次会议后，要抓紧做好换届选举的总结工作，按照规定要求，填报各种报表，整理各项选举材料并归档。以上六个阶段的工作，各镇、各部门、各单位可参照区选举委员会的换届选举工作日程计划安排表列出明确的时间进度表，各个阶段的工作要前后衔接，环环相扣，有条不紊地进行。

四、关于换届选举工作的机构问题

根据选举法和省选举实施细则的有关规定，区设立选举委员会，在区人大常委会的领导下，主持区人民代表大会代表的选举；区选举委员会设立办公室，负责有关选举的各项具体工作。

各镇也设立选举委员会，在区人大常委会的领导下，负责所辖区域内区、镇两级人民代表大会代表的选举工作。区直机关、工交系统和引江、油田、立新农场、区人武部等设立选举工作领导小组，组织所辖选区的区、镇人大代表的选举工作。

各选区设立选举工作小组，由有关单位派人参加，设组长一人，副组长若干人，负责选区内的选举工作，其成员由本级选举委员会决定。选区内可以划分若干选民小组，由选民推选正副组长各一人，负责组织选民的选举活动。

五、关于注意掌握的几个问题

1、切实加强换届选举的宣传工作。要加强对这次换届选举宣传工作的领导，认真制定好宣传报道计划。充分发挥报刊、广播、电视、互联网等主流媒体的舆论导向作用，善于运用新兴媒体和其他宣传方式，广泛宣传人民代表大会制度的优越性，宣传宪法法律的有关规定，宣传各地如何切实保障选民民主权利的好做法好经验，宣传选民积极参加选举活动、依法行使选举权利的生动事例，增强选民的参与意识和责任意识，引导人民群众依法参加选举。要切实增强政治敏锐性，健全舆情收集和研判工作机制，加强对热点问题的引导和对新兴媒体的疏导，坚决防止对敏感问题进行不当炒作，牢牢把握宣传舆论的主导权，为人大换届选举工作营造良好的舆论氛围。

2、关于区级机关、区属单位、驻江单位和有关园区的参选问题。根据省选举实施细则的规定，驻在乡镇的属于设区的市以上人民政府领导的企业事业组织的人员，参加县级人民代表大会代表的选举，不参加乡镇的人民代表大会代表的选举。驻在乡镇的县级机关以及县级人民政府领导的企业事业组织的人员，参加县级人民代表大会代表的选举，也参加所在乡镇的人民代表大会代表的选举。 因此，江苏油田、引江工程管理处、空港新城、扬州泰州机场、立新农场等驻江单位只参加区人大代表的选举，不参加所在镇的镇人大代表的选举。而区级机关、区直属单位、开发区和各园区既要参加区人大代表的选举，也要参加所在镇的镇人大代表的选举。

3、认真做好选区划分和代表名额分配工作。选区是分配代表名额和选举代表的基础，可以按居住状况划分，也可以按生产单位、事业单位、工作单位划分。在划分选区时，要注意的原则是：⑴与代表名额分配相结合，参考每一代表所代表的人口数（一个选区只能产生一至三名代表，不得超过三名），本行政区域内各选区每一代表所代表的人口数应大体相等；⑵便于选民参加选举活动和组织选举工作，便于选民了解代表候选人，便于代表联系选民和选民监督代表；⑶有利于生产和工作；⑷有利于选举一次成功。

根据省人大常委会的有关决定，江都区第十六届人民代表大会代表的总名额与十五届相同，仍为347名。按照省选举实施细则的有关规定，我区第十六届人大代表的名额分配方案仍与本届相同，不再重新确定。具体分配给各镇的名额为：仙女镇（含区直机关、工交系统等）78名，大桥镇43名，吴桥镇17名，浦头镇14名，宜陵镇17名，丁沟镇20名，郭村镇28名，邵伯镇28名，丁伙镇15名，樊川镇23名，真武镇19名，小纪镇31名，武坚镇14名。根据选举法的相关规定，各镇新一届人大代表的名额也保持不变，仍与本届相同，共1197名，分别为：仙女镇160名，大桥镇132名，吴桥镇74名，浦头镇71名，宜陵镇74名，丁沟镇82名，郭村镇98名，邵伯镇98名，丁伙镇71名，樊川镇88名，真武镇78名，小纪镇103名，武坚镇68名。区、镇两级人大代表名额，应依法全部分配到各选区。

4、保证代表的素质和结构。选好人大代表是这次换届的首要任务。因此，这次换届选举，要坚持党的领导，坚持发扬民主，坚持依法选举，坚持把好代表素质关，在切实保障选民和代表民主权利的前提下，选出为广大干部群众所信赖的人大代表。根据省、扬州市有关文件和我区区委、区人大常委会的要求，各地要明确两点：⑴代表素质。人大代表是国家权力机关的组成人员，承担着宪法和法律赋予的重要职责，要十分注重提高代表的素质。凡推荐为人大代表候选人的，应当拥护中国共产党的领导，拥护中国特色社会主义制度，模范遵守宪法和法律，自觉践行社会主义核心价值观，密切联系人民群众，反映人民群众的意见和要求，自觉遵守社会公德，廉洁自律、公道正派、勤勉尽责，具备履职意愿和履职能力，具有良好的社会形象，在本职工作中发挥带头作用，得到群众广泛认同。没有履职能力或当选后不尽责、履职意愿不强的，不得提名或继续提名为代表候选人。坚决防止政治上有问题的、正在服刑或有违纪违法问题正在接受处理的、品行不端造成不良影响的人被推荐为代表候选人。⑵代表结构。人大代表要具有广泛性和代表性。工人、农民和专业技术人员在区级人大代表候选人中占47%左右，以保证基层代表特别是一线的工人、农民和专业技术人员代表的比例有所上升。在提高工人、农民和专业技术人员代表比例的同时，不得降低对代表素质和代表履职能力的要求。妇女在区、镇两级人大代表候选人中所占比例均不低于26%，以保证妇女代表的比例有所提高。从严掌握党政干部担任人大代表的比例。统筹兼顾企业负责人担任人大代表，企业负责人在区、镇两级人大代表候选人中所占比例均控制在10%左右。党政干部、企业负责人不得挤占工人、农民和专业技术人员的代表名额。在区、镇两级人大代表候选人中非中共党员均占35%左右、由本届人大代表继续提名的均占1/3左右。区人大代表与党代表、政协委员原则上不交叉任职。上下级人大代表除工作需要，原则上不交叉任职。

5、要充分发扬民主，严格依法办事。要坚持在党委的领导下，充分发扬民主，严格依法办事。在换届选举的每一个步骤、每一个环节、每一项程序上，凡是应当由选民和代表决定的问题，都要充分尊重广大选民和代表的意愿，做到相信和依靠群众，切实尊重和保障代表及选民依法行使宪法和法律赋予的民主权利。要严格依照法律的规定办事，坚持依法做好选民的登记核对工作；选民和代表十人以上联名提出的候选人与政党、团体或主席团提出的候选人法律地位是平等的，要一视同仁；要充分发扬民主，认真做好酝酿协商和确定正式候选人的工作；要正确理解“等额提名、差额选举”的规定精神，坚持差额选举的原则；要按照法定程序，做好换届选举的各项工作。在选举过程中，防止怕麻烦、图省事而采取形式主义、简单化的做法。对换届选举中发生的违法行为，必须认真对待，及时纠正。对于严重的违法事件，要依法严肃处理，以维护宪法和法律的严肃性，确保换届选举工作顺利进行。

六、关于加强请示报告问题

这次全区区、镇两级人大同步换届选举，时间紧、任务重、要求高，而且涉及面广、工作量大，政治性、法律性、程序性都很强。尽管我们有过去人大换届选举工作的经验，但必须清醒地认识到这次换届选举工作所面临的新情况和新问题，充分估计可能出现的问题和困难。各级选举机构和工作人员，一定要认真负责，精心组织，努力工作，保证质量。在整个换届选举过程中，要依法接受区人大常委会的领导。要建立责任制和请示报告制度，区选举委员会办公室所需的有关选举工作情况、资料和报表，各选举机构要认真准备，按时上报。各地在选举工作中，遇有把握不准的问题，要及时请示报告。

扬州市江都区选举委员会

2016年10月10日

抄送：区委、区人大常委会，区委办公室、区委组织部、区委宣传部、区委政法委，区政府办公室，区政协办公室，扬州市人大选举工作办公室。